### Приложение 1.

### к Приказу МБУК СМВК

### от 27.01.2022  № 38

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022 год

Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморский Музейно-выставочный комплекс

полное название организации (в соответствии с уставом)

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Не соответствие информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: - на информационных стендах в помещении организации (учреждения); - на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Модернизация официального сайта МБУК СМВК в период 2021-2022 год. Актуализация информации о деятельности МБУК СМВК на официальном сайте, информационных стендах, на официальных и государственных интернет-порталах. | ### февраль - июнь ### 2022 г. | ### Павлова С.А., директор МБУК СМВК ### Абрамова Н.В., зав. методическим отделом ### Токарева Н.В., зав. выставочным сектором |  |  |
| ### III. | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| ### 3. | Не оборудована территория, прилегающая к МБУК СМВК, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - не оборудованы входные группы на Сафонова, 5 и Сафонова,15 пандусами (подъемными платформами); - отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов на Сафонова, 5, Сафонова,15, Сафонова,22. - отсутствие адаптированных лифтов, поручней на Сафонова, 5, Сафонова,15, Сафонова,22. - отсутствие сменных кресел-колясок; - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в МБУК СМВК. | Проведение работ по выделению места для стоянки автотранспортных средств инвалидов; Закупка портативного цифрового увеличителя. | ### В течении года | ### Павлова С.А., директор МБУК СМВК |  |  |

______________________________________________________________________________